גורמי הצלחה בפרויקטים

מבוא

חידת סוד ההצלחה בניהול בכלל ובניהול פרויקטים בפרט מרתקת אנשי מקצוע וחוקרים רבים. פרסומים רבים מאירים את הנושא מצדדים שונים ומספקים מידע למנהלי הפרויקטים, מידע המסייע להם בביצוע משימתם. מאמר זה מנסה לסייע בפיצוח החידה מנקודת מבט נוספת, תוך הסתייעות במודל המתאר את התלות של הצלחת הפרויקט במשתנים המזוהים כבעלי השפעה מרכזית על אותה ההצלחה.

הצעד הראשון הוא הגדרת משימת ראש הפרויקט, היא היא המשימה אותה יש לסיים בהצלחה. הגדרת המשימה מאפשרת לנו להגדיר מאפיינים מרכזיים של העולם הפרויקטלי ולזהות שתי מערכות של קשרי גומלין בין מאפיינים אלה. ניצול נכון של קשרי הגומלין מגלם בתוכו השפעה רבה על הצלחת הפרויקט.

ניתוח המאפיינים וקשרי הגומלין ביניהם כמו גם קשרי הגומלין בין מאפייני הפרויקט לבין הסביבה העיסקית בה מתנהל הפרויקט מאפשר לנו לבנות מודל כללי ללוגיקת ההתנהלות של פרויקטים, בין אם הם פרויקטי פיתוח, ייצור, בנייה, שירותים או פרויקטים אחרים, ולהגדיר על פי מודל זה את הפעולות ההכרחיות הנדרשות להתנהלותו של פרויקט לקראת סיום מוצלח.

משימת ראש הפרויקט

משימת ראש הפרויקט היא לנהל ולהעמיד את התוצר הפרוייקטי הנותן מענה לכל הדרישות המפרטיות גם יחד (פונקציונליות, ביצועים, אמינות, איכות, עלות ייצור יחידה, מענה לחוקים ותקנות וכיו"ב). ראש הפרויקט אינו חופשי לחלוטין במשימה זו. הוא נדרש לבצעה תחת שתי מגבלות ראשיות והן הזמן שהוקצה כמו גם התקציב שהוקצב לביצוע משימת העמדת התוצר הפרויקטלי.

התוצר, הזמן והתקציב הם המאפיינים המרכזיים של העולם הפרויקטלי. העולם הפרויקטלי כשלעצמו קשור לעולם עיסקי חיצוני לפרויקט העוטף אותו ומציב בפניו את סך הדרישות. עולם עיסקי חיצוני זה הוא אותו העולם בו נקשרים הקונים על צרכיהם ויכולותיהם אל המוכרים על מרכולתם ויעדיהם ובכלל זה יעדיהם הכלכליים. המשימה הנוספת של ראש הפרויקט הינה אם כן להעמיד את התוצר הפרויקטי בזמן ובתקציב התואמים הן את הצרכים והיכולות של השוק הרוכש את התוצר והן את היעדים של הארגון העיסקי תחת כנפיו פועל הפרויקט.

קשרי גומלין בין מאפייני העולם הפרויקטלי

מהם קשרי הגומלין בין מאפייני העולם הפרויקטלי? מי מהם חשוב יותר? על מי יש לשים דגש? האם יש קשר סיבה/תוצאה בין המאפיינים? במאמר זה נציע מודל ובו שני קשרי גומלין בין מאפייני העולם הפרויקטלי, קשר שוויון הערך והקשר ההיררכי.

- שוויון הערך

הקשר הראשון בין המאפיינים נגזר מהיעדים שאנו מציבים לפרויקט במועד סיומו. פרויקט ייסתיים בצורה המוצלחת ביותר כאשר יושגו שלושת היעדים גם יחד: התוצר המוגדר, בזמן שהוקצה ובתקציב שהוקצב. מכאן נובע שערכו של כל אחד מהמאפיינים שווה לערך רעהו ומנהל הפרויקט צריך לשאוף להשגת היעד המלא בכל אחד ממאפיינים אלו.

תוצר מצוין שפיתוחו הסתיים באיחור עלול למצוא את השוק על צרכיו ומתחריו במקום אחר (Time-to-Market). פרויקט שהסתיים בעלות גבוהה מהמוקצב עלול להעיב על שורת הרווח של הארגון העיסקי ואף למוטט כליל חברה קטנה. פרויקט שהצליח להקפיד על סיום במועד ובמסגרת התקציב אך עשה זאת על חשבון אחד ממאפייני התוצר עלול למצוא עצמו עם מוצר נחות שאינו מתקבל היטב בשוק.

משתי נקודות המבט, הן זו של השוק והן זו של הארגון העיסקי במסגרתו פועל צוות הפרויקט, נדרש הפרויקט לסיים את פעילותו תוך השלמת התוצר וזאת בזמן ובתקציב המתאימים כולם לצרכים העסקיים כפי שנקבעו.

- הקשר ההיררכי

הקשר השני בין המאפיינים נגזר מהקשר ההיררכי הקיים בין השוק לבין הארגון העיסקי ומהקשר ההיררכי המאפיין את השפעת מאפייני הפרויקט על רווחיותו.

השוק הוא המוביל את המהלכים ובכך הוא הראשון בהיררכיית החשיבות. השוק מעונין בראש ובראשונה בתוצר מסוים המתאים לצרכיו. במידה, ורק לאחר שהשוק ימצא את התוצר כמתאים לצרכיו הוא ירצה לרכוש אותו תחת אילוצים מסוימים שיוגדרו על ידו קרי במועד מסוים על פי השימושים המיועדים לתוצר זה ובמחיר הנמוך ביותר, מחיר אותו יבחן השוק כנגד התחרות הרלונטית לתוצר עצמו או כנגד מחיר האלטרנטיבה.

האמור לעיל מתקיים תמיד אך לעיתים יחרוג השוק ממנהגו ויגלה עניין גדול באספקה מהירה תוך ויתור על דרישותיו בנושא המפרט ו/או המחיר. לעיתים יגלה השוק עניין בהרחבת המפרט תוך ויתור על דרישות בנושא המחיר וכיו"ב. חריגות אלה נובעות מתובנות מוקדמות, מתמונה שבונה השוק לעצמו באשר ליכולות הספקים. השוק יכול להעריך שאספקה מהירה יכולה לבוא רק במחיר גבוה יותר ולבטא הערכתו זו בבקשה להצעת מחיר. תובנות מוקדמות של השוק ביחס ליכולות הספקים נכונות במקרים מסוימים, ושגויות, במקרים רבים אחרים. שוק שיתעקש לקבל הצעות למפרט מלא באספקה מהירה ובמחיר נמוך, יגלה עם הזמן, לא אחת, שהוא יכול לקבל מענה מלא לצרכיו.

השוק אם כן, בהיותו בעל המאה, הוא הגורם הראשי (Primary) בהחלטה באם תתבצע עסקה באם לאו. ההחלטה תתקבל בראש ובראשונה באם השוק יקבל במסגרת עיסקה זו את התוצר הנחוץ לו במועד חתימת העיסקה.

הארגון העיסקי מעונין אף הוא בעסקה, הוא יכול, בהתנהלותו, לתרום רבות להחלטתו של השוק בענין ביצוע העיסקה אך לעולם הוא יישאר הגורם המשני בהחלטה שכזו. הארגון העיסקי יפעל בראש ובראשונה לסגור עיסקת מכירה רווחית ולצורך כך הוא ינסה ככל יכולתו להתאים את תכונות התוצר ואת מועד האספקה לצרכי השוק וינסה למכור את המוצר במחיר הגבוה ביותר אותו ניתן לקבל מהשוק.

מצד שני, לרשות הארגון העסקי עומד כלי נוסף להשגת הרווחיות הנדרשת והוא התכנסות לעלויות נמוכות ככל שניתן. הכלי הראשון להשגת רווחיות, הרי הוא קביעת מחיר גבוה למוצר, תלוי במידה רבה בגורמים חיצוניים לארגון העיסקי כגון התחרות בשוק או יכולת הלקוח לשלם. מאידך, היכולת להתכנס לעלויות נמוכות תלויה בעיקר בגורמים פנימיים לארגון כגון ידע טכנולוגי, ידע בניהול לעמידה או לקיצור לו"ז, יכולת התייעלות וקיצוץ הוצאות על ידי יצירת שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בתוך הארגון העיסקי או מחוצה לו, ידע בניהול מו"מ להורדת עלות הרכש וכיו"ב.

ההתכנסות לעלות נמוכה תלויה בגורמים המשפיעים על העלות ואלה מקיימים סדר היררכי ביניהם. מורכבות התוצר והמפרט שלו הם הגורם העיקרי המשפיע על משך ועלות הפרויקט. אין דין משך ועלות פיתוח קומקום חשמלי כדין משך ועלות פיתוח מכשיר טלפון סלולרי. על כן אנו מציבים את התוצר כראשון וקודם לאחרים בהיררכית הגורמים הקובעים את עלות הפרויקט. הדומיננטיות של התוצר משותפת, כך ניתן לראות, הן בשיקולי השוק והן בשיקולי הארגון העיסקי המספק את התוצר.

עבור תוצר מסוים העונה למפרט מוגדר תושפע עלות הפרויקט הן ממשך הפרויקט והן מעלות הפעולות הפרויקטליות אותן יש לבצע. משך הפרויקט משפיע על רמת ההוצאות הקבועות של הפרויקט (עלות ניהולית, עלות תשתיות וכיו"ב). אין דין עלות פיתוח קומקום חשמלי במשך חדשיים ימים כדין פיתוח אותו הקומקום (תוך ביצוע אותן הפעולות הנותנות מענה מלא לדרישות מאותו הקומקום) במשך ששה חדשים. עלות הפרויקט שיימשך ששה חדשים תהיה לעולם גבוהה מזה שיימשך חדשיים. על כן אנו מציבים את הזמן כשני בהיררכיית הגורמים הקובעים את עלות הפרויקט.

עבור תוצר העונה למפרט נתון ועבור משך פרויקט מסוים ומוגדר, ניתן להוריד את עלות הביצוע הורדה נוספת (גם כאן, מבלי להתפשר על מפרט התוצר או על משך זמן הפיתוח) על ידי צעדי התייעלות בתהליכי הפיתוח הייצור או השרות, שימוש באבני בנין קיימות תוך שיתוף פעולה עם פרויקטים אחרים וגורמים נוספים בתוך הארגון העסקי, הורדת עלויות רכש במו"מ ובשיתוף פעולה עם קבלני משנה וכיו"ב. כל אלו נכונים תמיד, לכל תוצר ולכל זמן המוקצב לביצוע הפרויקט וכל ארגון עיסקי נקרא לעודד את הפרויקט, בדרכים שונות, להתייעל כדרך להקטנת עלויות והגדלת הרווחיות.

את הקשר ההיררכי בין מאפייני הפרויקט ניתן אם כן לסכם בתרשים הבא:

הצלחה בפרויקט – מהי?

הצלחת פרויקט נמדדת עם סיומו, אז נדרש הפרויקט לספק את התוצר הנכון, בזמן הנכון בתקציב הנכון. שם התואר "הנכון" שולב בהגדרה בכדי לבטא את הצורך בהתאמה של שלושת המאפיינים לצרכי השוק, לצרכי הלקוחות המזמינים ומשלמים עבור תוצרי הפרויקט, כמו גם ההתאמה ליעדי הארגון העיסקי המוכר ומספק את תוצרי הפרויקט.

הערך ה"הנכון" של שלושת המאפיינים הינו בעל תכונה מיוחדת. הוא דינמי, חי ונושם במהלך חיי הפרויקט, משתנה עם הזמן מיום התנעת הפרויקט ועד יום סיכומו:

- הגדרת התוצר עשויה להשתנות או להתבהר עם הזמן

- הזמן הנדרש לסיום עשוי להתקצר או להתארך כחלוף הימים

- התקציב המוקצה לביצוע עשוי לרדת או לעלות במהלך התקופה כולה.

במהלך ביצוע הפרויקט יתבהרו צרכי השוק והלקוח, ואף ישתנו. צוות הפרויקט ימצא את עצמו, קרוב לודאי, מתמודד עם הגדרה דינמית ומשתנה של מפרט התוצר המפותח. במהלך ביצוע הפרויקט עלול צוות הפרויקט לגלות שהזמן המוקצה להשלמת הפרויקט הינו גמיש. לעתים הצוות פועל עבור קבלן ראשי שאינו עומד בלוחות הזמנים ועל כן אנו מחויבים להיצמד אל לוחות הזמנים שלו בכדי לא להקדימו לשוא. לעתים אנו מגלים שדרישות חירום גורמות לקיצור משך הזמן המוקצה להשלמת הפרויקט. כך גם לגבי התקציב הקיים לביצוע הפרויקט, הוא עלול להשתנות אפקטיבית עקב שינויים בשערי מטבע, שינויים בעלויות שכר עבודה וכיו"ב. הנהלת הארגון העיסקי עשויה להשית דרישות חדשות לרווחיות גדולה יותר של הפרויקט אותה היא מצפה לקבל על ידי התייעלות במרכיבי עלות הביצוע וכיו"ב.

ההצלחה תהיה אם כך מנת חלקו של צוות פרויקט הרואה את היעד לסיום הפרויקט בהצלחה כעמידה ביעדים של כל אחד ואחד ממאפייני הפרויקט בנפרד וכולם גם יחד. כל זאת מתוך הבנה ובניית יכולת תגובה נכונה לדינמיות ולאי-הוודאות האינהרנטיים לסביבה הפרוייקטלית, לכך שהיעדים בכל אחד ואחד ממאפייני הפרויקט, מפרט, לוח זמנים או תקציב, עשויים להשתנות בכוון כזה או אחר עם התקדמות הפרויקט וממש עד לרגע סיומו.

וכיצד יעשה זאת צוות הפרויקט? המרכיב הנוסף בהצלחת הצוות הוא שימוש בלוגיקת תעדוף החלטות הנגזרת מהקשר ההיררכי שבין מאפייני הפרויקט. טרם הצגת הלוגיקה נציג את הצורך בקבלת החלטות כחלק ממשימת ניהול הפרויקט.

מרכיבי משימת ניהול הפרויקט

משימתו הראשית של ראש הפרויקט היא ניהול הפרויקט. המשימה מורכבת, כמו כל משימת ניהול אחרת, מתת-המשימות תכנון, מעקב וצעדי תיקון.

- תכנון

- תכנון אופן השגת יעדי ההצלחה קרי היעדים המפרטיים, הקצב התכניתי והאספקט הכלכלי.

- קבלת החלטות תכנון על בסיס יעדי תכנון כפי שהם "נכונים" במועד התכנון תוך היערכות לשינויים ועדכונים במידה וכפי שיידרשו.

- מעקב

- מעקב אחר "נכונות" יעדי התכנון (המוצר הנכון, הזמן הנכון, התקציב הנכון) ואפיון השתנותם עם הזמן.

- מעקב אחר התקדמות הפרויקט ואפיון סטיות בהתקדמות ביחס לתכנון התקף ברגע המעקב.

- צעדי תיקון

- קבלת החלטות לעדכון יעדי התכנון "הנכונים" בהתאם להתפתחויות בשוק ובארגון העיסקי ובהתאם לידע שנצבר עם הזמן אצל צוות הפרויקט באשר לתכונות הטכניות של התוצר, לוחות הזמנים והעלויות בפועל.

- קבלת החלטות לעדכון התכנון באופן שיעמוד ביעדי התכנון "הנכונים" העדכניים ויפצה בכך על השינויים בדרישות היעדים ועל הסטיות שנמדדו בהתקדמות עד עתה.

מטרת ההחלטות כולן היא להביא (בעת התכנון) או להחזיר (בעת התיקון) את הפרויקט למסלול רצוי המביא להצלחה מלאה בכל שלושת מאפייני הפרויקט.

תעדוף החלטות על פי הקשר ההיררכי בין מאפייני הפרויקט

גורם עיקרי המשפיע אם כן על הצלחת פרויקט הוא אימוץ קו המנחה את ראש הפרויקט לתעדף את החלטותיו במהלך הפרויקט כולו על פי הקשר ההיררכי בין שלושת מאפייני הפרויקט.

- עדיפות ראשונה – עדיפות להשגת התוצר הנכון

יש לקבל החלטות תכנון וצעדי תיקון לסגירת פערי מפרט, בעדיפות הראשונה. רק, ומיד לאחר קבלת החלטה שכזו, יש לתת את הדעת ולקבל החלטות לסגירת פערי הזמן והעלות, ובכלל זה הפערים הנובעים ממתן העדיפות להשגת המפרט המלא של התוצר.

- עדיפות שניה – עדיפות לעמידה בלו"ז הנכון

יש לקבל החלטות תכנון וצעדי תיקון לסגירת פערי לו"ז, בעדיפות על סגירת פערי עלות. רק, ומיד לאחר קבלת החלטה שכזו, יש לתת את הדעת ולקבל החלטות לסגירת פערי העלות, ובכלל זה הפערים הנובעים ממתן העדיפות לעמידה בלו"ז.

- עדיפות שלישית – עדיפות לעמידה ביעד העלות הנכון

יש לקבל החלטות תכנון וצעדי תיקון לסגירת פערי עלות תוך מיצוי צעדי התייעלות בתוך הפרויקט או מיצוי שיתופי פעולה עם פרויקטים אחרים או עם גורמים אחרים הפועלים במסגרת הארגון העיסקי בו מנוהל הפרויקט.

- עדיפות אחרונה - במצבי "אין ברירה" בלבד

בעדיפות אחרונה, וכפעולות חרום בלבד כצעד ברגע בו "אין ברירה", קרוב לודאי בסמוך למועד הסיום החוזי של הפרויקט, ובמטרה להקטין את מימדי אי העמידה ביעדי הפרויקט, ניתן לקבל החלטות לפנייה ללקוח או לארגון האם העיסקי בו מנוהל הפרויקט בבקשות להקלות במפרט, דחיות בלוחות זמנים או סיוע כלכלי (הגדלת הזמנה, העלאת מחיר מכירה, הקטנת רווחיות). יש להבדיל פנייה לא מומלצת שכזו מהפעילות המומלצת לתאום המפרט, לוחות הזמנים והתקציב "הנכונים" בין הלקוח, ארגון האם העיסקי והפרויקט, שהוזכרו במקום אחר במאמר זה.

דילמות והחלטות לדוגמה

ראש הפרויקט מתמודד במהלך חיי הפרויקט בשטף של דילמות המובאות לפתחו בצרוף ציפייה למתן החלטות שיקדמו את הפרויקט בכוון הנכון להצלחה. הדילמות נובעות בדרך כלל כתוצאה מסטיות ביצוע ביחס לתכנון. קבלת החלטות על פי התעדוף המומלץ לעיל תורמת מהותית להצלחת הפרויקט.

דוגמאות לדילמות ופתרונן:

- דילמה: קיימת דרך לסגירת פער לו"ז אך נדרשת השקעה נוספת מתקציב הפרויקט למימושה.

החלטה: לבחור בדרך המוצעת לסגירת פער הלו"ז ובמקביל להקטין את סך ההשקעה הנדרשת למימוש למינימום (עקרון מתן עדיפות לעמידה בלו"ז הנכון).

ארוע לדוגמה: החלטה לשלם תשלום נוסף לקבלן משנה לזירוז אספקה של פריט קריטי.

- דילמה: לקראת סיום הפרויקט מתגלה פער בין תכונות המוצר בפועל לבין מפרט הדרישות.

החלטה: להתניע מיידית תהליך פיתוח לסגירת הפער, להשקיע תקציב בכדי לסיים את הפיתוח במסגרת הזמן הפרויקטי ובמקביל להתייעל ולהקטין את סך התקציב הנדרש למינימום (עקרון מתן עדיפות ראשונה להשגת התוצר הנכון, עדיפות שניה לעמידה בלו"ז הנכון).

ארוע לדוגמה: החלטה לשנות תכנון של מרכיב ולהחליפו בתכן אמין יותר בכדי לתת מענה מלא לדרישת אמינות המוצר.

סכום

הוצג מודל לוגי כללי להתנהלותם של פרויקטים מרגע התנעתם ועד לרגע סיומם. המודל מציג שני קשרי גומלין בין המאפיינים הראשיים של פרויקט וקשרי גומלין בין הפרויקט לבין סביבתו העיסקית, הלא היא השוק והארגון העיסקי במסגרתו פועל הפרויקט.

על פי מודל זה הוגדרה הצלחת הפרויקט כפי שהיא צפויה להימדד עם סיומו והיא להעמיד לרשות השוק את התוצר הנכון, בזמן הנכון ובתקציב הנכון, באופן המותיר את שולי הרווח הנדרשים לארגון העיסקי במסגרתו מנוהל הפרויקט לצורך המשך קיומו של הארגון העיסקי, והכל כפי שסוכם.

ניהול הפרויקט נעשה בתנאי אי-וודאות ובכלל זה דינמיקה בלתי צפויה מראש של השוק ושל הארגון העיסקי. מרבית מהלך הפרויקט נעשה בערפל כבד המקשה על קבלת החלטות להתנהלות. במצב זה, הגדרת המדד להצלחת הפרויקט עם סיומו היא מגדלור חזק המתווה כוון אחיד וברור לפרויקט כולו בכל עת.

בתנאים אלה, תעדוף ההחלטות על פי הקשר ההיררכי משמש ככלי טקטי רב-עוצמה הנמצא בידיו של ראש הפרויקט ומסייע לו להגיע למדד ההצלחה, כפי שהוגדר על ידי בעלי הענין.

המודל הופעל הלכה למעשה במספר פרויקטים בהצלחה רבה.